Приложение 2

Выполнение мероприятий по реализации Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы

|  | № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Информация о реализации | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Направление 5.1. Развитие системы общественного здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Подготовить предложения по функционированию службы общественного здравоохранения в РК с учетом лучших мировых практик | предложения в Правительство РК | 2 квартал 2016 года | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны |  |  |
|  | 2. | Создать структурные подразделения МЗСР и управлений здравоохранений для реализации политики в сфере охраны общественного здоровья | приказ МЗСР, постановление акимата | 4 квартал 2016 года | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | В декабре текущего года при управлении здравоохранения Акмолинской области создан отдел общественного здоровья, охраны матери и ребенка, в обязанности которого входит реализация политики в сфере охраны общественного здоровья. |  |
|  | 4. | Обеспечить реализацию мероприятий по профилактике и мониторинг за неинфекционными заболеваниями на основе апробированных технологий в соответствии с: - Глобальным планом действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбы с ними на 2017-2020 годы: - Рамочной конвенцией ВОЗ и Европейской стратегией по борьбе против табака: - Планом действий ВОЗ в области пищевых продуктов и питания на 2015-2020 годы | информация в МНЭ | ежегодно | МЗСР, МСХ, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | С начала года в области проводятся мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний: - рамках декадника по профилактике онкологических заболеваний (1-10 февраля) и Всемирного дня борьбы с онкопатологией организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение уровня знаний населения, о факторах риска, первичной и вторичной профилактике онкозаболеваний, ранней диагностике и профилактике онкозаболеваний, скрининговых обследованиях. Проведено 991 мероприятие с общим охватом 24 992 человека; - в рамках месячника по профилактике травматизма в учебных заведениях и организациях ПМСП в дни открытых дверей в поликлиниках принято и проконсультировано 2750 человек. В школах и колледжах проведены кураторские часы, показ видеоматериалов, встречи со специалистами. В ходе месячника охвачено 27 453 человека; - в рамках декадника по профилактике бронхиальной астмы в 17 организациях области принято 12443 человек. В городских и районных организациях ЛПУ проведены лекции и беседы по проблемам бронхиальной астмы и мерах профилактики, а также факторов риска (61 лекция с охватом 4037 и 117 бесед с охватом 1870). В целом проведено 784 мероприятия по области с охватом 12433 человек; - в рамках Дня борьбы с Гипертонией проведен ряд мероприятий, направленный на повышение уровня информированности населения о проблеме ССЗ и факторах риска. В рамках кампаний опубликован 4 статьи, осуществлен выпуск телепрограммы «Вестник ЗОЖ» в эфире Областного телевидения по проблемам по профилактике артериальной гипертонии. В целом проведено 259 мероприятий, с охватом 4947 человек. В целях профилактики табакокурения и исполнения Рамочной конвенции ВОЗ по профилактике табакокурения специалистами области 31 мая - в День борьбы с табакокурением, был организован рейд по развлекательным центрам города, где с посетителями и сотрудниками проведены беседы и роздан информационный материал. В Городском парке г. Кокшетау проведены широкомасштабные акции с привлечением организаций города (физкультурная зарядка). 29 мая с привлечением спорсменов Workaut проведено мероприятие, где участвующие, ответив правильно на вопрос и попав дротиком в манекен с пачками сигарет получали взамен гематоген. Флэш-мобы и анкетирование показали, что в г. Кокшетау количество курящих людей уменьшается. В рамках месячника проведено 236 мероприятий с общим охватом 10 246 человек. Выпущено 18 тыс. экз. информационного материала, телепрограмма. В ходе декадника, посвященного Дню отказа от табака, в 21 организации ПМСП принято 1728 человек. Также, в течение декадника проводились широкомасштабные акции информирования населения о пагубном воздействии табакокурения, охват населения 1012 человек. Всего по тематике борьба против табака в области проведено 607 мероприятий, с охватом 11596 человек. По пищевой безопасности и пропаганде рационального питания с 1 по 10 апреля проведен декадник по организации школьного питания. В учреждениях образования проведены классные, кураторские часы, уроки здоровья, диктанты, флеш - моб с охватом 2295 человек, организованы и проведены 176 родительских собрания с охватом 3564 родителей. По области при проведении кустовых семинаров специалистом ОЦФЗОЖ был прочитан доклад на тему «Особенности питания детей дошкольного возраста» среди детских дошкольных учреждений, входящих в проект «Здоровые детские сады». Специалистами ЛПУ области проведены 73 лекции с охватом 3395 человек, 1619 бесед с охватом 5486 слушателей. С июля по август текущего года проводилась широкомасштабная акция «Денсаулық жолы» с целью привлечения внимания общественности, государственных и негосударственных органов к проблеме сохранения и укрепления здоровья сельского населения, а также оказания информационно-образовательной и практической помощи населению в вопросах формирования здорового образа жизни и профилактики социально-значимых заболеваний. Для выездов в районы сформирована областная бригада, в состав которой вошли специалисты детский невропатолог, кардиолог, невропатолог, гинеколог, уролог, а также психолог и специалисты ОЦФЗОЖ. В центральных районных больницах был организован прием жителей специалистами. В ходе масштабной акции проводились и пропагандистские мероприятия среди населения. За период двухмесячной акции проведено 619 мероприятий с общим охватом 19432 жителей. 28 сентября в Городском парке города Кокшетау проведена широкомасштабная акция для населения и студентов «Береги свое сердце!» с охватом более 100 человек. Цель привлечь внимание: - работодателей, бизнес-структур к актуальности проблем, вызванных болезнями системы кровообращения; - местных исполнительных органов, НПО к решению вопросов, направленных на профилактику болезней системы кровообращения, в том числе, артериальной гипертонии, инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения. Участникам акции роздан информационно-образовательный материал. В рамках Всемирного дня питания в области проведены мероприятия направленные на соблюдение принципов рационального питания в профилактике ХНЗ, разъяснению опасности фаст-фудов, пользе овощей и фруктов, профилактике ожирения и т.д. среди населения. Охват 20 тысяч учащихся. Показана телепрограмма «Вестник ЗОЖ» с комментарием диетолога детской больницы, выпущены «бегущая строка», 5 баннеров и лайт-ограждений с пропагандой правильного питания. Распространено более 7 тысяч экземпляров информационного материала. Всего проведено 1825 мероприятий с охватом 41 584 акмолинцев. 29 октября по области проводился Всемирный День борьбы с Инсультом. В организациях ПМСП с привлечением профильных специалистов проведены Дни открытых дверей. Всего в области в рамках кампании проведено 908 мероприятий с общим охватом 21 158 человек. В рамках декадника по профилактике рака молочной железы в области проведены мероприятия среди населения по повышению уровня информированности о проблеме онкозаболеваний. Проконсультировано и обследовано 4689 человек. Выявлено 42 женщин с различными патологиями, пациенты направлены на дообследование. Подготовлено и опубликовано 13 статей, на 2 сайтах и страницах социальных сетей Центра ЗОЖ размещена информация об акции, выпущен 1 баннер, осуществлено 7 рассылок посредством мобильных телефонов. Распространено 5449 экз. информационных материалов. Всего проведено 1608 мероприятий с общим охватом 23 288 человек. |  |
|  | 5. | Обеспечить мониторинг мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний | проведение мониторинга | ежегодно | МЗСР, МНЭ, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Мониторинг мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний осуществляется РГУ «Департаментом по защите прав потребителей Акмолинской области». По области случаев заболевания особо опасных, карантинных заболеваний не зарегистрировано, санитарно-просветительная работа в данном направлении активизирована. В области эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным заболеваниям характеризуется как стабильная. С начала года в области не зарегистрированы случаи брюшного тифа, дифтерии, краснухи, полиомиелита, местной и завозной малярии, лейшманиоза. За 2016 г. по сравнению с 2015 годом отмечено снижение заболеваемости группы ОКИ в 1,3 раза, дизентерией в 2 раза, сальмонеллезом в 1,4 раза, острым вирусным гепатитом «А» в 1,4 раза, гепатитом «В» в 1,5 раз, менингококковой инфекции в 1,5 раз, корью в 76,3 раза, ОРВИ в 1 раз, эхиноккозом в 1,1 раз, клещевым энцефалитом в 3 раза. По 8 нозологиям отмечен рост, в том числе гнойным менингитом на 5 случаев, острым вирусным гепатитом «С» в 3 раза, хроническим вирусным гепатитом «В» в 1,1 раз, хроническим вирусным гепатитом «С» в 1,6 раз, столбняком на 1 случай, паротит эпидемический в 3 раза, увеличилось носительство дифтерии на 10 случаев, чесоткой в 1,2 раза. В целях усиления санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий в области с 24 по 30 апреля 2016 года проводилась «Европейская неделя иммунизации» под лозунгом «Ликвидировать пробелы в иммунизации». В рамках мероприятия усилена санитарно-просветительная работы в данном направлении. На период проведения недели иммунизации для обращения населения по вопросам иммунизации организованы «горячие линии» в 59 медицинских организации. По вопросам значимости и безопасности иммунизации проведено 2 телевыступление и 26 радиовыступление, 3 круглых столов, проведено 50 семинаров среди медицинских работников. В период недели иммунизации проведено 562 вакцинаций, в том числе: против вирусного гепатита-5, против кори, краснухи, паротита-67, против пневмококковой инфекции-4, АКДС- 65, АДС-М-401, ОПВ-20. Охват профилактическими прививками против вакцино-управляемых инфекций по области за 12 месяцев 2016 года (при требуемых показателях от 95% - до 100%) достигнут в среднем 97,3%. С 21 недели текущего года проводится еженедельный эпидемиологический мониторинг за заболеваемостью острыми кишечными инфекциям, в целях своевременного проведения учета и анализа заболеваемости и полноты проведения лабораторных исследований. Утвержден Комплексный План противоэпидемических (профилак-тических) мероприятий по профилактике заболеваемости ОРВИ и гриппа на эпидемический сезон по Акмолинской области. С 01 октября 2016 года по сравнению с прошлым эпидсезоном наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ в 1 раз. Всего зарегистрировано - 10549, показатель на 100 тысяч населения составил 1424,17 против 1441,32 (2015 -2016 гг.- 10676 сл.) В текущем году из областного бюджета на приобретение противогриппозной вакцины выделено 44 млн. 272 тысяч тенге, закуплено 50 420 доз вакцины. Всего привито по области – 55985, охват от общего числа населения составил – 7,8 % (в 2015 году -6,9 %), из них за счет средств бюджета привито – 50 420, за счет работодателей привито 5565 человек. С начала эпидсезона по профилактике ОРВИ и гриппа по области проведено 27 семинаров, в адрес Акимов направлено 28 информации, выступления на телевидении - 2, выступления на радио - 55, опубликовано – 23 статей, проводятся собрания в ООШ, ДДО - 439, прочитано 1128 лекции, проведено 11887 диктантов, выпущено 1167 санбюллетней. С 15 ноября начата работа мобильных групп по разъяснению профилактики против ОРВИ и гриппа. С 1 по 4 ноября проведено 4 семинар-совещания по профилактике ОРВИ и гриппа. Проведены кустовые семинары с медицинскими работниками и специалистами УЗПП с аттестацией по планированию и проведению профилактических прививок. |  |
|  | 6. | Разработать план социальной мобилизации ресурсов по профилактике и предупреждению инфекционных и неинфекционных заболеваний | совместный план | 3 квартал 2016 года | МЗСР, МНЭ, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | С 2016 года начато внедрение программы интегрированного управления заболевания (ПУЗ) по трем нозологиям (артериальная гипертония, сахарный диабет, хроническая недостаточность кровообращения) на основе протоколов диагностики и лечения на уровне ПМСП. Выбрано 4 пилотных поликлиники (Городская поликлиника, Городская поликлиника №1, Городская больница № 2 с поликлиникой, Железнодорожная больница с поликлиникой). Определены группы пациентов по каждой нозологии для участия в ПУЗ: артериальная гипертония - 200, сахарный диабет - 200, хроническая недостаточность кровообращения -50. Созданы мультидисциплинарные команды. Сформирован региональный координационный совет по ПУЗ. В пилотных поликлиниках проведено специалистами республиканского центра развития здравоохранения обучение 60 человек, проведена координационная работа. Разработан договор по предоставлению медицинской помощи в рамках реализации проекта «Программа управления хроническими неинфекционными заболеваниями (ПУЗ), заключенный между пациентом и поликлиниками. |  |
|  | 7. | Продолжить мероприятия по дальнейшей иммунизации населения (реализация Национального календаря прививок) | проведение мероприятий | ежегодно | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Иммунизация населения области осуществляется согласно плана профилактических прививок. Ежемесячно проводится мониторинг: эпидемиологической ситуации по вакционуправляемым инфекциям, охвата целевой группы населения профилактическими прививками (отчетные формы 3 «Движение вакцин» и 4 «Отчет об охвате профилактическими прививками»), охват населения иммунизацией. Охват профилактическими прививками против вакциноуправляемых инфекций по области за 12 месяцев 2016 года (при требуемых показателях от 95,0% до 100%) достигнут в среднем 97,0 %. Успешно реализован переход с использования трехвалентной оральной полиомиелитной вакцины на использование бивалентной оральной полиомиелитной вакцины (Национальный план). С 22 по 26 апреля 2016г. по области проводилась неделя иммунизации. Розданы транспаранты по иммунизации медицинским организациям, проводящим профпрививки, и в местах скопления людей. Проведен областной семинар по иммунопрофилактике с последующей аттестацией. Подготовлен план профилактических прививок на 2017г. и предварительный на 2018гг. Постоянно ведется работа по пропаганде вакцинации и важности прививок, в т.ч. данная профилактическая деятельность проводится и с представителями религиозных объединений. В рамках декадника пропаганды вакцинации - проходили различные мероприятия среди населения. Также, в канун дня духовного согласия состоялось расширенное Заседание совета по связям с религиозными объединениями под председательством Акима области, на котором был заслушан доклад руководителя управления здравоохранения «Охрана здоровья детей – проблемы вакцинации». | . |
|  | 14. | Разработать Дорожную Карту по профилактике суицидального поведения детей и подростков | протокол НКС | 4 квартал 2016 года | МОН, МЗСР, МВД, акиматы областей, городов Алматы и Астаны, международ-ные организации (по согласова-нию) | В рамках профилактики и предупреждения суицидов Молодежным центром здоровья «Шипагер» при ЦФЗОЖ организованы лектории, тренинги, акции, направленные на изменение ценностного отношения детей и молодежи к здоровому образу жизни с охватом более 2 600 слушателей, включая студентов и учащихся учебных заведений и школ. При Молодежном центре круглосуточно работает «Телефон доверия», на который за текущий период 2016 года поступило звонки от 3519 человек, из них 747 несовершеннолетних. В лечебно–профилактических учреждениях области действуют 33 «Телефона доверия» для оказания экстренной психологической, психотерапевтической и суицидологической помощи лицам, с кризисными состояниями ориентированных на психологическую и психотерапевтическую помощь здоровым людям, всего за 12 месяцев 2016 года поступило 640 обращений. По предупреждению и профилактике суицида среди несовершеннолетних из группы риска осуществляется межсекторальное взаимодействие ЛПО. Разработана Дорожная карта по профилактике суицидального поведения детей и подростков На базе Республиканского научно-практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии г. Алматы запланировано на 1 квартал 2017 года обучение 60 человек. |  |
|  | 15. | Реализовать комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и снижение дорожно-транспортных происшествий, включая: - строительство тротуаров, подземных (надземных) пешеходных переходов, пешеходных и велосипедных дорожек, «карманов» автобусных остановок, освещению проезжей части в местах массового передвижения пешеходов - принять меры по установке стационарных систем фото-, видео фиксации нарушений ПДД вблизи детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и в других местах массового посещения детей | информация в МЗСР | ежегодно | акиматы областей, городов Алматы и Астаны | По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог в 2016 году работы по строительству, капитальному, среднему и текущему ремонтам автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети акиматами гродов и районов области проведены: г. Кокшетау в рамках реализации проекта «Средний ремонт ул. Капцевича» проведены работы по устройству тротуаров протяженностью 8,4 км, освещения протяженностью 4,,5 км и устройству автопавильонов в ко-ве 15 шт. В рамках текущего ремонта улиц проведены работы по устройству тротуаров протяженностью порядком 4 км и установке автопавильонов по ул. Сулейменова- 4 шт. и по ул. Горького- 2 шт. г. Степногорск в рамках реализации проекта «Капитальный ремонт ул. Парковая» проведены работы по устройству тротуаров протяженностью 4,5 км и устройству автобусных остановок - 4 шт. Атбасарский район проведены работы по устройству освещения в п. ЖБК протяженностью 1,5 км. Целиноградский район в рамках проекта «Строительство улично-дорожной сети а. Акмол» проведены работы по устройству тротуаров протяженностью 7 км и устройству уличного освящения – 3,8 км. Также установлены автобусные остановки в с. Коянды – 3 шт., с. Кабанбай батыра – 1 шт., с.Воздвиженка – 1 шт., с. Акмол – 1 шт. Егиндыкольский район проведены работы по устройству освещения общей протяженностью 1,5 км по ул. Мира, Школьная и Зеленая села Егиндыколь Есильский район в рамках текущего ремонта проведены работы по устройству освещения протяженностью 1,8 км по ул. Космонавтов. Также в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» в 2016 году проведены работы по устройству и замене энергосберегающих и светодиодных светильников в Аршалынском, Зерендинском, Целиноградском районах общим количеством 2055 шт. Ежегодно в рамках благоустройства, текущего ремонта акиматами районов и городов области на постоянной основе проводятся работы по ремонту уличного освещения и тротуаров, покраске и побелке автобусных павильонов. |  |
|  | 17. | Совершенствовать алгоритмы взаимодействия трассовых медико-спасательных пунктов, медицинских организаций, санитарной авиации, скорой неотложной помощи | совместный приказ | 3 квартал 2016 года | МВД, МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Разработаны и утверждены алгоритмы взаимодействия трассовых медико-спасательных пунктов с расположенными рядом медицинскими организациями. В Жаксынском районе работает ТМСП «Жаксы» на трассе Атбасар-Костанай (Жаксы-Есиль-Бузулук 880 м, 130 м на север от дороги). Зоной ответственности трассового медико – спасательного пункта является участок трассы радиусом 50 километров от места дислокации ТМСП. За время работы бригады чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не зарегистрировано. За 2016 год выездов 28 (дорожно – транспортные происшествия). В результате ДТП пострадавших -39, из них детей-4, оказана медицинская помощь-38, госпитализировано-21, погибло-6. Самообращении в ТМСП-39. Всем обратившимся в ТМСП медицинская помощь оказана в полном объеме, в госпитализации пострадавшие не нуждались. |  |
|  | 19. | Активизировать работу по вовлечению населения (детей, подростков, взрослых, трудоспособного населения) в занятия физической культурой и спортом | информация в МЗСР | ежегодно | МКС, МИР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны, НПП (по согласова-нию) | На сегодняшний день в области количество занимающихся физической культурой и спортом составляет 195334 человек (26,2% к общей численности населения области), в том числе на селе 107325 человек. Для привлечения детей и молодежи к занятиям спортом в области работает 28 спортивных школ, областная школа-интернат для одаренных в спорте детей, школа высшего спортивного мастерства. В учреждениях культивируется 42 вида спорта, (20 олимпийские), общий охват занимающихся 13355 человек. Работу по месту жительства ведут 5 подростковых клубов, 4 детско-юношеских клуба, 47 физкультурно-оздоровительных клубов по интересам с общим охватом занимающихся 22631 человек. 2016 году по области проведено 3248 спортивно-массовых мероприятий с участием 276,1 тыс. человек. В 2016 году открыт детско-юношеский клуб физической подготовки в Зерендинском районе.Для занятий физической культурой и спортом в области имеется 2301 спортсооружений, из них на селе – 1642. В плане доступности спортивных сооружений – занятия в секциях по видам спорта, культивируемым в детско-юношеских спортивных школах, осуществляются на бесплатной основе, за счет бюджетных средств. Завершено строительство плавательного бассейна в п.Шортанды Шортандинского района, продолжается строительство плавательного бассейна в г.Макинск Буландынского района и физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Балкашино Сандыктауского района. В 2016 году в области оборудовано 57 спортивных площадок, 8 хоккейных кортов. В г. Кокшетау проведен капитальный ремонт стадиона «Окжетпес» и реконструкция легкоатлетической дорожки. В Астраханском районе произведен ремонт и укладка искусственного покрытия футбольного поля стадиона. За счет средств инвесторов: построены – стадион в с.Новокиенка Жаксынского района (ТОО «Новокиенка»), спортивный комплекс в г.Кокшетау (ТОО «Агример-Астык»), стрелковый тир в г.Акколь Аккольского района (ИП «Зарецкий В»), реконструировано воздухоопорное сооружение в Жаксынском районе (ТОО «Запорожье»); ведется строительство - гольф-клуба на территории Щучинско-Боровской курортной зоны в Бурабайском районе (АО «Казмунайгаз сервис НС»), культурно-досугового центра со спортивным залом в с.Алаколь Егиндыкольского района (ТОО «Сарымсакты») |  |
|  | 25. | Обучить инспекторов по делам несовершеннолетних технологиям раннего выявления групп риска по наркологическому профилю среди детей и подростков | вручение сертификатов | ежегодно | МВД, МЗСР, акиматы областей, городов Астана и Алматы | В сентябре 2016 года в административном здании УВД г. Кокшетау главным внештатным наркологом управления здравоохранения области Высоцким А.А проведено обучение инспекторов по делам несовершеннолетних технологиям раннего выявления групп риска по наркологическому профилю среди детей и подростков и сотрудников МВД (полицейские, участковые инспектора) навыкам определения степени опьянения (алкогольного, наркотического, токсического). Обучением охвачено 75 человек, из них 25 участковых инспекторов полиции, 25 сотрудников дорожной полицейской службы, 2 сотрудника управления по борьбе с наркоманией, 23 сотрудника ювенальной полиции. Выдача сертификатов не производилась, так как областной наркологический реабилитационный центр не является образовательным учреждением, обучение проведено с целью усиления грамотности инспекторов по делам несовершеннолетних и сотрудников МВД. |  |
|  | 26. | Обучить сотрудников МВД (полицейские, участковые инспектора) навыкам определения степени опьянения (алкогольного, наркотического, токсического) | вручение сертификатов | ежегодно | МВД, МЗСР, акиматы областей, городов Астана и Алматы |  |  |
|  | 28. | Проводить на региональном уровне акции, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) | информация в МЗСР | ежегодно | акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Проведен месячник со 2 июня по 2 июля 2016 года с призывом «Твой завтрашний день зависит лишь от тебя! Живи здоровым! Скажи наркотикам – НЕТ!». В рамках месячника по профилактике наркомании и незаконным оборотом наркотиков выпущен сюжет в новостном блоке на двух языках, телепередача «Вестник ЗОЖ», опубликована статья на тему «Как можно уберечь ребенка от психоактивных веществ» в газете «Денсаулық жаршысы», выпущен 1 баннер и 3 лайт-ограждения. 26 июня 2016 года в ДК «Достар» прошла широкомасштабная акция «Твой выбор — твоя жизнь», которая включала в себя парад фестивалей, таких как областной конкурс рисунков, среди учащихся общеобразовательных школ области, спортивное состязание «Воркаут против накротиков!», где участвовали ребята из других городов и районов области. Далее прошел хип-хоп фестиваль «Жастар нашақорлыққа қарсы!», мега-караоке фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни», а так же фестиваль КВН «Летний кубок 2016». Всем участникам по окончании акции были вручены памятные подарки, а призерам ценные призы от УБН ДВД Акмолинской области. Среди семей государственных служащих прошли семейные старты «Папа, мама, я — спортивная семья!». Охват более 3000 человек. Всего проведено 1265 мероприятий с общим охватом 16 631 человек |  |
|  | 29. | Проводить информационную работу по профилактике поведенческих факторов риска (табакокурение, употребление алкоголя, психоактивных веществ, рисковые формы поведения, низкая физическая активность) с использованием современных информационных технологий | информационные материалы, проведение мероприятий | ежегодно | МЗСР, МОН, акиматы областей, городов Алматы и Астаны |  |  |
|  |  | - за счет средств республиканского бюджета |  |  | МЗСР |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  |  | акиматы областей, городов Алматы и Астаны | В рамках месячника по профилактике табакокурения (май) было проведено 236 мероприятий с общим охватом 10246 человек. Выпущено 18 тыс.экз. информационного материала, 1 телепрограмма. 24.07.2016 г. на стадионе «Окжетпес» состоялась акция «Обменяй пачку сигарет – на футбольный билет». По профилактике употребления алкоголя проведено 1195 мероприятии. Выпущен информационный материал в количестве 16 тыс. экз. По профилактике употребления психоактивных веществ проведено 954 мероприятия. По профилактике наркомании выпущены буклеты -20 тыс.экз. АОЦФЗОЖ совместно с управлением по борьбе с наркобизнесом и молодежным ресурсным центром проведен областной конкурс на лучший видеоролик «Сними лучший вайн». Цель конкурса негативное отношение к наркотическим веществам и пропаганда ЗОЖ. На участие в конкурсе заявлено 5 видеороликов, по итогам конкурса определено 3 призовых места. В дальнейшем работы будут продемонстрированы в социальных сетях и на веб сайтах заинтересованных организаций с сохранением авторских прав. По пропаганде физической активности в рамках Фестиваля здоровья (6-11 июня) проведено 910 мероприятий с охватом 76 909 человек. По физической активности выпущены 6 тыс.экз. информационного материала. АОЦФЗОЖ совместно с внешкольным центром «Әулет» при отделе образования г. Кокшетау с 27 июля по 3 августа проведена акция «Дворовые клубы за здоровый образ жизни». Во время проведения акции функционировал информационно-консультативный центр для взрослого населения с проведением измерений АД, роста и веса. Для подростков и детей проведена спортивно-развлекательная программа. Заключением акции стало мероприятие «Веселые старты». Охвачено 5 клубов г. Кокшетау более 120 человек. На сайте ОЦФЗОЖ и мобильном приложении для андроидных телефонов ЗОЖ-мобайл публикуется информация по профилактике заболеваний и вредных привычек, пропаганды принципов ЗОЖ. Проводится работа по обучению навыкам здоровьесбережения населения в различных сферах деятельности. Так, в центре подготовки и переподготовки государственных служащих проводится семинар-тренинг для госслужащих по тематике «Актуальные вопросы профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья. Внедрение и реализация профилактических программ среди населения области», где обсуждаются вопросы профилактики социально-значимых заболеваний, поведенческих факторов риска, в т.ч. проблема алкоголизма и табакокурения, за текущий период охвачено 250 человек. Аналогичные встречи специалисты ЗОЖ проводят с сотрудниками банковской системы (Национальный банк, Жилстройсбербанк, ФортеБанк, Сбербанк). За отчетный период проведено 29 занятий с общим охватом 711 человек. |  |
|  | 30. | Обеспечить проведение мероприятий по санитарной охране границ и территорий республики с целью предупреждения завоза и распространения особо опасных инфекций в РК | проведение мероприятий | ежегодно | МНЭ, МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | В Акмолинской области не имеется внешних границ с соседними странами |  |
|  | 32. | Обеспечить реализацию Комплексного плана по борьбе с туберкулезом в РК на 2014-2020 годы, а также мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД | информация в МНЭ | ежегодно, 25 января | МЗСР, МВД, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Согласно мастер плана разработанного в НЦПТ МЗ РК был утвержден план мероприятий по реализации Дорожной карты по оказанию противотуберкулезной помощи населению в Акмолинской области на 2016 – 2018 годы. Основываясь на республиканский план мероприятий, была разработана интегрированная модель контроля за туберкулезом с проведением горизонтальной и вертикальной модели централизации противотуберкулезных организаций области, а так же с обеспечением эффективной профилактики туберкулеза среди населения с акцентом на детей. В результате программы условия пребывания больных приведены в соответствие с требованием санитарных правил, соблюдаются меры инфекционного контроля, проведена поэтапная реструктуризация с оптимизацией круглосуточных коек, внедрены стационар замещающие технологии и бесперебойно обеспечиваются быстрые методы диагностики туберкулеза, улучшилась социальная помощь больным туберкулезом. Показатель заболеваемости туберкулёзом в сравнении с аналогичным периодом снизился на 3,2% (с 72,9 до 70,5 на 100 тыс. населения). Показатель смертности от туберкулеза в сравнении с аналогичным периодом снизился на 14,3 ( с 4,89 до 4,19). Так, за 9 месяцев текущего года показатель заболеваемости по туберкулёзу в сравнении с аналогичным периодом снизился на 1,3 % (с 67,5 до 17,1 на 100 тысяч населения), смертность снизилась на 17,1% (с 4,1 до 3,4 на 100 тысяч населения). Мероприятия по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД: 1.Охвачено санпросвет работой 62751 человек с раздачей 8455 экз. информационно-образовательного материала (638 лекций, 113 семинара, 9 круглых столов, 4 широкомасштабные акции, 11614 бесед, др. мероприятий 86) 2. Работа через СМИ: - 383284 трансляций видеороликов на областном телевидении, светодиодном экране, на экранах 4-х торговых домов, 15 маршрутов городского транспорта; - 324006 трансляций аудиороликов в 25 точках по г. Кокшетау, г. Щучинск, г. Степногорск; -подготовлен 2 пресс-релиз для журналистов областного телевидения и газет, 169 материалов на веб-сайты, 3 материала в информагентства. -проведено 9 телепередач на областном телевидении «Казахстан-Кокшетау». -опубликовано 47 статей: 5 в республиканском журнале, 42 в областных и районных газетах. 3. Работа с социально-уязвимыми группами населения: охвачено профпрограммами ЛУИН (лиц, употребляющих инъекционные наркотики) 58,8%-1204 лиц роздано 348866 шприцев, 79124 презерватива, 6239 информационного материала. 871 ЛУИН охвачены тестированием на ВИЧ-инфекцию через пункты доверия (ПД) и дружественный кабинет (ДК). Охвачено профработой 80% -320 РС (работниц секса): роздано 155273 шт. презервативов, 190 РС проконсультировано в дружественном кабинете. 4. Профилактические мероприятия среди подростков и населения репродуктивного возраста: 31 выходов в общеобразовательные школы области с охватом 1331 чел.; 2 выхода в тубдиспансер и центр адаптации с охватом 26 человек; 9 выездов в ДОЦ области с охватом 791 человек; 23 встреч с учащимися и студентами в колледжах и ВУЗах области с охватом 1457 человек; 9 встреч с родителями в школах и колледжах области с охватом 973 человек; проведено 13 семинаров для педагогов с охватом 447 человек; - проведено 17 лекториев в ЗАГСе с охватом 110 человек; в женской консультации 33 встречи с охватом 185 беременных; 30 встреч с призывниками с охватом 1604 чел; - 7 семинаров с представителями промышленных предприятий и бизнес структур с охватом 254 структур. Проведено анкетирование 211 руководителей по ГИК. - прочитано 28 лекций среди населения и бизнес структур с охватом 920 человек. Проведено анкетирование среди населения 6960, средний уровень информированности составил 81%. 5.Диспансеризация ВИЧ-инфицированных На 31.12.2016 года на диспансерном учете состоит 444 ВИЧ-инфицированных. Охвачено наблюдением за отчетный период 97,7 %. Получили амбулаторное лечение 284 (100% от нуждающихся) и прошли лечение в условиях стационара 91 (100% от нуждающихся.). 199 ВИЧ-инфицированных лиц охвачено антиретровирусной терапией, что составляет 86,1% от числа нуждавшихся (231). 54 ВИЧ-инфицированных из 57 нуждающихся, за отчетный период охвачены химиопрофилактикой туберкулеза (94,7 %). |  |
|  |  | Направление 5.2. Интеграция всех служб здравоохранения вокруг нужд пациента на основе модернизации и приоритетного развития ПМСП |
|  | 34. | Совершенствовать операционный менеджмент в организациях ПМСП (современные технологии управления очередями и др.) | методические рекомендации | ежегодно | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Во всех поликлиниках внедрена КМИС, электронная система управления очередью. Создана отдельная регистратура (Call-центр) с многоканальной телефонной связью для принятия заявок на оказание государственных услуг от населения. Создана электронная очередь для прохождения флюорографического и рентгенологического исследования. Разделены потоки пациентов (беременные, дети, взрослые) при заборе анализов. Внедрен забор анализов крови медицинскими сестрами на дому для сельского населения и тяжелым больным. |  |
|  | 37. | Обеспечить оказание геронтологической помощи в соответствии с разработанным стандартом | информация в МНЭ | ежегодно | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | В медицинских организациях области внедрены стандарты оказания гериатрической помощи. Проводится определенная работа по реализации стандарта организации оказания гериатрической и геронтологической помощи в РК. (Приказ №822 от 23.10.2015г., №334 от 28.04.2016 г.). Осуществляется мониторирование алгоритмов и индикаторов эффективности внедрения стандартов организации оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения. С 25.07-06.08.2016 года на базе Поликлиники ВОВ проведен цикл «Современные вопросы гериатрии» с КАЗ МУНО, сертификаты за 12 месяцев 2016 года получили 15 врачей гериатра по области (2014 г- 16 врачей, итого-31 врачей по области). В июне текущего года осуществлено посещение МО области главным внештатным геронтологом РК, с выездом в регионы цель проверки внедрения данных стандартов, Приказ № 334 от 28.04.2016 г. Полнота охвата профилактическими осмотрами лиц старших возрастных групп и с признаками преждевременного старения -31.9% (лиц старших возрастных групп и с признаками преждевременного старения, прошедших профилактический осмотр 53211, общее число пациентов, прошедших профилактический осмотр на конец отчетного года 166799 чел.). Удельный вес пациентов 60 лет и старше, состоящих на «Д» учете 11,6 % (число пациентов 60 лет и старше, состоящих на «Д» учете - 16275). Общее число пациентов, состоящих на «Д» учет на конец отчетного года 140246 чел. Частота определения уровня активности повседневной жизни по Шкале (индекс) Бартела у лиц 60 лет и старше – 47,2 % (число лиц 60 лет и старше, которым определен уровень активности -44402 чел.). Общее число (прикрепленного) населения 60 лет и старше на конец отчетного года 93 976 чел. Первичный выход на инвалидность среди лиц старших возрастных групп, на 10000 взрослого населения - 422,8 чел. на 10 000 взрослого населения = 422*10 000/11 776(число лиц старших возрастных групп, признанных инвалидами впервые за отчетный период – 422, общее число населения, признанных инвалидами впервые на конец года, 11 776 чел). Обеспеченность населения медицинскими кадрами (участковыми врачами - терапевтами, врачами общей практики) в амбулаторно-поликлинической сети (фактическая) на 10000 населения, прошедшими усовершенствование по теме, гериатрия - всего 31 человек по области. 6.Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих амбулаторно - поликлиническую помощь социальными работниками 99,1 % (число занятых должностей – 159,5, штатных должностей – 161, 0). |  |
|  | 40. | Обеспечить поэтапную передачу функций врачей общей практики по наблюдению, управлению хроническими заболеваниями и обслуживанию на дому специально подготовленным средним медицинским работникам в медицинских организациях | информация в МНЭ | ежегодно | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | В городских поликлиниках: открыты кабинеты приема участковых медицинских сестер и сестринские посты (выписка рецептов, справок, направлений на исследования, измерения АД и др.) Внедрено обслуживание пациентов с хроническими заболеваниями вне обострения, после вызова скорой помощи, выписки из стационара средним медицинским персоналом. Созданы фельдшерская бригада и пункт неотложной помощи для обслуживания вызовов сельского населения, экстренных вызовов городского населения в часы работы поликлиники с выделением специального транспорта и оборудования. |  |
|  | 45. | Обеспечить дальнейшее развитие Национальной скрининговой программы, ее мониторинг и оценку эффективности | информация в МНЭ | 2016- 2017 годы | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Реализуется скрининговая программа, включающая в себя скрининги на раннее выявление заболеваний. По предварительным данным Акмолинского областного филиала Республиканского центра электронного здравоохранения на 01.01.2017 года охвачено скринговым осмотром: болезней системы кровообращения –77 145 человек, сахарного диабета – 79 659 человека, рака шейки матки – 21 245 человек, рака молочной железы – 20 518 человека, глаукомы – 89 780 человек; на ранее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний толстой и прямой кишки – 49 926 человек. |  |
|  | 46. | Обеспечить поэтапное внедрение международных стандартов деятельности СНМП* | информация в МНЭ | 2016-2017 годы | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Для централизации управления службы СМП с 2015 года на станции скорой медицинской помощи города Кокшетау внедрен автоматизированный дистанционный информационный комплекс (АДИС), с помощью которого сократилось время доезда до пациента, уменьшилось количество опозданий, улучшилась достоверность и своевременность формирования всех форм отчетов и мониторинга. Имеется навигационная система мониторинга за санитарным автотранспортом, машины скорой помощи оснащены рациями. В связи с улучшением основных показателей в работе на опыте АДИС станции скорой медицинской помощи г.Кокшетау с 2016 года был внедрен автоматизированный дистанционный информационный комплекс (АДИС) в г.Щучинске. В Акмолинской области во всех отделениях и станции скорой медицинской помощи имеется дистанционный комплекс для снятия ЭКГ «Кардиометр» (42 ед.). В октябре 2016 года станцией скорой медицинской помощи города Кокшетау приобретены 11 дистанционных комплексов для снятия ЭКГ «Кардиометр», 1 автоматизированный дефибриллятор для улучшения диагностики и своевременной качественной экстренной медицинской помощи при БСК. |  |
|  | 48. | Принять меры по дальнейшему развитию транспортной медицины, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | - обеспечение населения РК медицинской помощью в форме санитарной авиации в рамках ГОБМП | информация в МНЭ | ежегодно | МЗСР | Отделением экстренно планово консультативно транспортно медицинской помощи при Акмолинской областной больнице (санавиация) обслужено 400 вызовов, из них 37 в форме авиа вылетов. Проведено на месте 72 оперативных вмешательств, транспортировано в медицинские организации 3-го уровня 253 пациента. Республиканской санитарной авиацией осуществлено 22 вылета, переведено на республиканский уровень 7 пациентов (5-ННМЦД, 1-ГБ №1 г. Астана). |  |
|  |  | - создание Национального координационного центра транспортной медицины * | информация в МНЭ | 4 квартал 2016 года | МЗСР |  |  |
|  | 49. | Разработать и внедрить интегрированную модель организации медицинской помощи по отдельным нозологиям и состояниям, предусматривающую регионализацию стационаров на основе координирующей роли ПМСП | приказ МЗСР | 2016-2017 годы | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астана | Разработаны и утверждены заместителем Акима Акмолинской области Дорожные карты по внедрению интегрированной модели оказания помощи по 5 направлениям (онкология, инфаркт, инсульт, политравма, материнство и детство) на 2016-2019 годы. Достижение мероприятий Дорожных карт направлено на обеспечение качественной медицинской помощи и решению проблем в вопросах охраны здоровья, обеспечению кадрами, дооснащению медицинских организации необходимым медицинским оборудованием. Согласно мастер плана разработанного в НЦПТ МЗ РК был утвержден план мероприятий по реализации Дорожной карты по оказанию противотуберкулезной помощи населению в Акмолинской области на 2016 – 2018 годы |  |
|  | 52. | Обеспечить лечение больных в отечественных клиниках с привлечением зарубежных специалистов, в том числе проведение мастер-классов, а также в зарубежных клиниках (по решению уполномоченного органа) | информация в МНЭ | ежегодно | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Обеспечено высокоспециализированной медицинской помощью 6 пациентов области путем пересадки органов в отечественных клиниках |  |
|  | 53. | Обеспечить население РК компонентами и препаратами донорской крови и проводить лабораторные услуги тканевого типирования и референс исследования | информация в МНЭ | ежегодно | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Все структурные отделения областного центра крови благодаря внедрению единой информационной системы «Росгем» функционируют как единое автоматизированное технологическое производство. Внедрение штрих-кодирования доноров и гемопродукции позволяет стандартизировать процессы приема доноров, заготовки, переработки гемопродукции, лабораторного скрининга образцов крови. За 12 месяцев 2016 года в службу крови области обратилось 14177 донора, которые сделали 11019 донаций. Заготовлено консервированной крови 6714,7 л. Консервированная кровь разделяется на компоненты крови: плазму и эритроцитную массу, готовится тромбоцитная масса по заявкам лечебных учреждений. Заготовлено эритросодержащих компонентов 4188,8 л., 10704 доз, всех видов плазмы 3155,3 л., 11331 доз, тромбоконцентрат 288 доз. Условия заготовки крови и ее компонентов отвечают самым высоким международным стандартам. Внедрены технологии аппаратной заготовки и вирусинактивации компонентов крови. Каждая донация 100% обследуется на трансмиссивные инфекции, проводится двухэтапный скрининг методами ИФА и ПЦР с использованием автоматических анализаторов закрытого типа. В медицинские организации выдается СЗП лейкофильтрованная, карантинизированная, вирусинактивированная. Эритроциты лейкофильтруются. Выпускаемая продукция подвергается контролю отделом качества. Проводится так же входной контроль качества расходных материалов, внутренний аудит производственной деятельности. Внедрены современные методики для проведения иммуногематологических исследований, технологий агглютинации и типирования крови. Компоненты крови, прошедшие апробацию выдаются в лечебные учреждения для переливания больных бесплатно. |  |
|  | 54. | Обеспечить применение инновационных технологий в рамках ГОБМП | информация в МНЭ | 2016-2017 годы | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Высокоспециализированная медицинская помощь в форме стационарной помощи оказывается в 3-х медицинских организациях области (Акмолинская областная больница, Акмолинская областная больница №2, Городская больница). Данными организациями ВСМП оказывается по 8 профилям (кардиохирургия, кардиоинтервенция, травматология, урология, гинекология, нейрохирургия, хирургия, ЛО) по 26 видам (в 2016 году проведено 920 операции). |  |
|  |  | Направление 5.3. Обеспечение качества медицинских услуг |  |  |  |  |  |
|  | 60. | Совершенствовать правила проведения внутренней и внешней экспертизы качества медицинских услуг | приказ МЗСР | 2 квартал 2016 года | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Во всех медицинских организациях функционируют службы поддержки пациентов и внутреннего контроля, которые имеют в своем штате врачей экспертов, или привлекают их. Проведено обучение по внутреннему аудиту в медицинских организациях на выездном цикле в июне 2016г. Разработаны и утверждены графики обучения и вызовов медицинских организации. Еженедельно проводятся селекторные совещания с медицинскими организациями по вопросам качества оказания медицинских услуг. СППиВК оснащена видеонаблюдением за работой регистратур и основных структурных подразделений |  |
|  | 63. | Внедрить обязательное опубликование в СМИ результатов производственной деятельности, рейтинговой оценки и результатов социологических исследований удовлетворенности качеством медицинских услуг | информация в МНЭ | ежегодно | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | На официальном сайте управления здравоохранения Акмолинской области размещены итоги ранжирования медицинских организации области. Рейтенговая оценка проведена Акмолинским филиалом РЦРЗ. Также, дано поручение руководителям медицинских организации, обеспечить обязательное опубликование в СМИ результатов производственной деятельности |  |
|  |  | Направление 5.4. Реализация Национальной лекарственной политики |
|  | 78. | Продолжить обеспечение населения РК лекарственными препаратами в рамках ГОБМП, включая расширение перечня лекарственных средств и нозологий, в том числе в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения** | информация в МНЭ | ежегодно | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | В текущем году в области продолжена работа по обеспечение населения лекарственными препаратами в рамках ГОБМП. В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения выписано и обеспечено: 39 122 рецептов на сумму 1,7 млр.тенге за счет средств республиканского бюджета; 712 802 рецептов на сумму 1,7 млр. тенге за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Направление 5.5. Совершенствование системы здравоохранения на основе внедрения солидарности и повышения ее финансовой устойчивости |  |  |  |  |  |
|  | 91. | Создать информационную систему ОСМС на принципах ГЧП и интегрировать ее с информационной системой «Электронное Правительство» * | акт выполненных работ | 2016-2019 годы | МЗСР, МИР, МНЭ, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | После создания информационной системы ОСМС на принципах ГЧП и интегрирации ее с информационной системой «Электронное Правительство» будет начато внедрение системы в медицинских организация. |  |
|  | 95. | Проводить информационно– разъяснительную работу с населением и медицинскими работниками по вопросам ОСМС | информационно-разъяснительная работа | 2016-2019 годы | МЗСР, МКС, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | В соответствии с поручением Министра здравоохранения и социального развития РК Дуйсеновой Т.К. во исполнение распоряжения акима области С.В.Кулагина от 01.08.2016 года № 44, п.2 протокольного поручения заседания регионального штаба под председательством заместителя акима области Н.Ж. Нуркенова по вопросам обязательного социального медицинского страхования созданы и утверждены составы районных и городских штабов по проведению информационно-разъяснительной работы по законодательству Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании. В настоящее время членами регионального штаба Акмолинской области, под руководством ректора АО «Медицинский университет Астана», д.м.н., профессора, члена республиканского штаба по проведению ИРР по ОСМС - Шайдарова М.З., осуществляется реализация 2-го этапа ИРР с членами районных штабов, аппаратом акима районов и руководителями предприятий, бюджетных организаций. Разработана программа рабочей поездки членов Регионального штаба по проведению ИРР по внедрению ОСМС с куратором региона. По данным Департамента Комитета оплаты медицинских услуг по Акмолинской области проведено 16 встреч, в том числе с представителями 11 районных штабов и 1 встреча в Региональном центре переподготовки кадров и повышения квалификации государственных слушателей при акимате Акмолинской области (слушателями были специалисты с области, города и районов). Информационно-разъяснительной работой охвачено 1033 человек. Встреча с трудовым коллективом проходила в производственых цехах предприятий без отрыва от производства. Докладчиками даны подробные разъяснения по страховой медицине. Работа с членами ИРГ районных штабов и аппаратом акима районов проводилась в конференц-залах районных акиматов с участием руководителей и представителей предприятий, бюджетных организаций, самозанятых работадателей, депутатов и тд. Согласно плана графика планируется выезды в 7 района (города) (Ерейментауский, Коргалжинский, Енбекшильдерский, Егиндыкольский, Астраханский, Аккольский и г. Степногорск и Кокшетау) с разъяснительной работой по внедрению ОСМС. |  |
|  | 96. | Разработать и внедрить Дорожную карту по развитию тарифной политики в рамках ОСМС, включающей: - подготовку предложений по формированию комбинированных тарифов, объединяющих затраты на ПМСП, стационарное лечение и реабилитационные услуги; - актуализацию тарифов на основе клинико-затратных групп с учетом международной практики их расчета; - внедрение мониторинга фактически сложившихся затрат на лечение в медицинских организациях; - развитие подушевого финансирования со стимулирующим компонентом; - поэтапное включение амортизационных отчислений в тарифы медицинских услуг* | дорожная карта | 2016-2017 годы | МЗСР, МНЭ, МФ, акиматы областей, городов Алматы и Астаны, НПП (по согласованию) | Департаментом Комитета оплаты медицинских услуг по Акмолинской области направлено предложение по разработке ГОБМП и перечня медицинской помощи по ОСМС в КОМУ МЗСР РК. Специалисты данного Департамента принимают участие в разработке НПА по переходу ОСМС и правил оплаты медицинских услуг ФОМС и по выбору поставщика. Разработана Дорожная карта по информационно-разъяснительной работе медицинским работникам и населению области по вопросам ОСМС |  |
|  | 98. | Внести изменения и дополнения в законодательство РК в части уточнения и разграничения функций центральных и местных исполнительных органов по обеспечению солидарной ответственности за здоровье населения региона | концепция законопроекта | 2016-2017 годы | МЗСР, МНЭ, акиматы областей, городов Алматы и Астаны |  |  |
|  | 101. | Разработать Дорожную карту по развитию менеджмента в системе здравоохранения, включающую: продолжение поэтапного перехода на формы предприятия на праве хозяйственного ведения; подготовку предложений по внедрению принципа некоммерческой деятельности; дифференцированное внедрение в государственных организациях органов корпоративного управления | дорожная карта | 2 квартал 2016 года | МЗСР, МНЭ, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Разработана и утверждена руководителем УЗ Дорожная Карта «Совершенствование менеджмента и корпоративного управления в системе здравоохранения Акмолинской области. |  |
|  | 102. | Совершенствовать принципы корпоративного управления в системе здравоохранения и расширение полномочий управляющих коллегиальных органов | разработка концепции законопроекта | 2016-2018 годы | МЗСР, МОН, МНЭ, МФ, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Система корпоративного управления в виде наблюдательных советов при медицинских организациях проводится в соответствии с утвержденным планом. Ежеквартально на собрании членов наблюдательного совета коллегиально решаются вопросы финансово-хозяйственной деятельности медицинских учреждений, рассматриваются коллективные споры, разработку коллективного договора, принимается решения о распределении спонсорской и благотворительной помощи, вырабатывается предложения по приоритетным направлениям деятельности. Анализ деятельности наблюдательных советов свидетельствует о наличии значительного потенциала института корпоративного управления в качестве инструмента общественного контроля. Реализация мероприятия продолжается |  |
|  |  | Направление 5.6. Повышение эффективности управления человеческими ресурсами в отрасли здравоохранения |
|  | 111. | Осуществить поэтапный переход от типовых штатных нормативов к гибкому планированию человеческих ресурсов медицинскими организациями самостоятельно | методические рекомендации | 2016-2019 годы | МЗСР, МНЭ, МФ, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда с согласованием с уполномоченным органом – управлением здравоохранения Акмолинской области |  |
|  | 117. | Поэтапно внедрить принцип поиска и отбора кадров на конкурсной и коллегиальной основе (для работников руководящего звена, управленческого и финансового аппарата) | информация в МНЭ | ежегодно | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | В настоящее время отбор и назначение руководителей медицинских организаций с организационной формой государственное коммунальное казенное предприятие и государственное коммунальное предприятие на правах хозяйственного ведения осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами на конкурсной основе. Согласование кандидатуры руководителя государственного предприятия осуществляется в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом. Наблюдательные советы созданы в Акмолинской областной больнице, Акмолинской областной детской больнице, Кокшетауской городской больнице и Городской поликлинике. В целях обеспечения объективности и прозрачности мероприятий состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на руководящую должность при управлении здравоохранения также включены представители территориальных органов Министерства здравоохранения и социального развития РК, профсоюзной организации. В 2015-2016 годах на конкурсной основе производились отбор и были назначены главные врачи Бурабайской многопрофильной межрайонной больницы, Енбекшильдерской, Енбекшильдерской, Жаркаинской, Сандыктауской, Атбасарской центральных районных больниц, Бурабайской районной поликлиники, Степногорской центральной городской больницы. |  |
|  | 121. | Обеспечить дальнейшее развитие системы независимой оценки компетенции выпускников медицинских ВУЗов, колледжей и медицинских работников, базирующейся на профессиональных стандартах и лучшей международной практике* | информация в МНЭ | 2016-2019 годы | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Для выпускников медицинских колледжей РК процедура независимой оценки компетенций запланированы на 2017 год |  |
|  |  | Направление 5.7. Обеспечение дальнейшего развития инфраструктуры здравоохранения на основе государственно-частного партнерства и современных информационно-коммуникационных технологий |
|  | 141. | Проводить мероприятия по оптимизации государственной инфраструктуры здравоохранения путем горизонтальной и вертикальной интеграции, включая централизацию и децентрализацию медицинских услуг | проведение мероприятий | ежегодно | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Основываясь на республиканский план мероприятий, была разработана интегрированная модель контроля за туберкулезом, с проведением горизонтальной и вертикальной модели централизации противотуберкулезных организаций области, а так же с обеспечением эффективной профилактики туберкулеза среди населения с акцентом на детей. В текущем году осуществлена передача диспансерных отделении противотуберкулезных организации по гг.Кокшетау и Степногорск в организации ПМСП области в целях улучшения эффективности лечения дообследования и оздоровления лиц. Организации ПМСП будут непосредственно проводить своевременно выявление, изоляцию, лечение больных с соблюдением мер инфекционного контроля |  |
|  | 144. | Сформировать перечень объектов здравоохранения, предлагаемых на приватизацию и в доверительное управление и ГЧП | информация в МНЭ | 2016-2017 годы | МЗСР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны, МФ, МНЭ | в 2017 году планируется передать: - доверительное управление Бурабайскую РП; - в доверительное управление по механизму ГЧП: Бурабай ММБ, - строительство в рамках ГЧП: АОБ №2 (стоительство лечебно-диагностического корпуса), Целиноград с.Косшы (строительство сельской поликлиники) |  |
|  | 151. | Принять меры по внедрению механизма долгосрочного планирования закупа медицинской техники и оказанию поддержки конкурентоспособным отечественным производителям медицинской техники | информация в МНЭ | ежегодно | МЗСР, МИР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | За 2016 год медицинскими организациями области с отечественными производителями заключены договора на закуп 77 единиц техники на сумму 106,4 млн.тенге, в том числе через ТОО «СК-Фармация» на закуп 75 единиц медицинского оборудования на сумму 90,2 млн.тенге, также заключен договор с ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» на закуп 2 единиц «Комплекса скорой медицинской помощи передвижной на базе «Соболь» на сумму 16,2 млн.тенге. |  |
|  | 156. | Применить сервисную модель реализации инвестиционных проектов по информатизации здравоохранения на основе ГЧП, в том числе инновационных информационно-коммуникационных технологий и телемедицины | информация в МНЭ | ежегодно | МЗСР, МИР, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Для развития сервисной модели и реализации инвестиционных проектов по информатизации здравоохранения на основе ГЧП, введутся переговоры с целью привлечения потенциальных инвесторов. |  |